**ร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**(พ.ศ.2561 - 2564)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**


**ครั้งที่ 1**

**(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)**



**เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

**อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง**



**ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)**

-------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561



(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

**สารบัญ**

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ 1

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 2

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 2

ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 4

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5

วิสัยทัศน์ (Vision) 5

พันธกิจ (Mission) 5

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 5

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 6

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 8

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9

ตามแผนพัฒนา 3 ปี

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 13

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 15

ส่วนที่ 4 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 19

ติดตามผลประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก

**1**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่ หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น เครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลัง ดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**2**

**๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

**๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและแก้ไขได้ ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

**๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จะต้องดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม ระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ตามแนวทางการ พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 และ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

**๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

**(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตาม และประเมินผลด้วยระบบ e-laas (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th)**)**

**๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามแผน

**ระยะ ๖ เดือน**

(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61

(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕61

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

4

(๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

**ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ e-laas (**[**www.dla.go.th**](http://www.dla.go.th/)**)**

**๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

1. นายประกอบ สมเพราะ ประธานกรรมการ

2. นายชิด ใจสาร กรรมการ

3. นายสมคิด หลีกเลี่ยง กรรมการ

4. นายสากล มุงเมือง กรรมการ

5. นายวิน ลืมหลง กรรมการ

6. นางนิชาภา มากพันธ์ กรรมการ

7. นายถาวร เกษณา กรรมการ

8. นางณันท์นภัส เกียรติขจรบูรณ์ กรรมการ

9. นายบุญมา จักร์รถ กรรมการ

10. นายเหนียม กลิ่นหอม กรรมการ

11. ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันชัย กรรมการ/เลขานุการ

5

**ส่วนที่ 2**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**วิสัยทัศน์ (VISION)**

“โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตระหนักการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”

**พันธกิจ (MISSION)**

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การไฟฟ้า การวางผังเมือง

2. ส่งเสริมการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบให้มีความคุณภาพที่ดีขึ้น

3. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม ตำบลพึ่งเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มีอาชีพทำการเกษตร การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยเน้นการดำรงชีวิตอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจของชุมชนที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคมร่วมระดมความคิดเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความสมานฉันท์ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการการกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ป่าชุมชน ปลูกป่าสองข้างถนน หมอกควัน และไฟป่า

7. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)**

1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม และการตลาด เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมและจัดการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการพัฒนาด้านความคิด และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ก้าวทันระบบเทคโนโลยี

3. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรผู้ว่างงานกลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

4. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

5. ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วถึงกัน

6

6. ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่

7. จัดทำและส่งเสริมชุมชนให้มีความน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

8. จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี

9. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารและพัฒนาทุกภาคส่วน

**ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายการพัฒนา

ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับ ความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนา

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงเส้นทางการคมนาคม

2. การจัดการระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

3. การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

4. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

5. การจัดทำผังเมือง

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และได้รับ ความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น

2. ถนน สะพาน และทางน้ำ มีมาตรฐาน สามารถสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของ ประชาชนได้เป็นอย่างดี

3. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน

4. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และใช้ประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนา

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และสร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการประหยัดพลังงาน

### แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

7

**ตัวชี้วัด**

สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องด้วยการมีจิตสำนึกของประชาชน และ ประชาชนในพื้นที่มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบร้อย

เป้าหมายการพัฒนา

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และเสริมอาชีพให้แก่สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมอาชีพให้สตรีตำบลทุ่งผึ้งได้มีรายได้เสริม

2.ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายที่ดี

3.ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด

สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้เลี้ยงชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1.เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลทุ่งผึ้ง

ตัวชี้วัด

2.ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ประชาชนในตำบลทุ่งผึ้งมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรและมีตลาดชุมชน มีแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหาร

เป้าหมายการพัฒนา

ส่งเสริมให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมกัน รับผิดชอบ พัฒนาระบอบการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา

1 ส่งเสริมวิถีทางประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

2 พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

8

**ส่วนที่ 3**

**การติดตามและประเมินผลการพัฒนา**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำ   
 การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการเมิน** | **มีการ**  **ดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การ  พัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

9

|  |
| --- |
| **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี** |

**คำชี้แจง**  : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน   
 ผลการดำเนินงานทุกๆ 1 ปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เริ่มตั้งแต่   
 สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง** | **ปีที่ 1**  **(พ.ศ.2561)** | | **ปีที่ 2**  **(พ.ศ.2562)** | | **ปีที่ 3**  **(พ.ศ.2563)** | | **ปีที่ 4**  **(พ.ศ.2564)** | | **รวม 4 ปี**  **(พ.ศ.2561-2564)** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 5,485,000 | 106 | 130,144,000 | 106 | 130,144,000 | 106 | 130,144,000 | 338 | 396,017,000 |
| 2. การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 30 | 5,550,000 | 32 | 9,555,000 | 22 | 1,310,000 | 19 | 2,010,000 | 103 | 29,195,000 |
| 3. ด้านสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 86 | 14,582,400 | 66 | 19,700,400 | 60 | 14,180,400 | 57 | 14,180,400 | 269 | 63,158,600 |
| 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 20 | 1,495,000 | 16 | 1,085,000 | 11 | 680,000 | 10 | 180,000 | 57 | 3,440,000 |
| 5. ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร | 14 | 13,611,000 | 24 | 15,902,000 | 18 | 15,592,000 | 17 | 15,092,000 | 73 | 60,197,000 |
| **รวม** | **170** | **40,823,400** | **244** | **176,386,400** | **217** | **162,421,400** | **209** | **161,606,400** | **840** | **552,007,600** |

10

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 / 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2561)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จ | | จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการ ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อย ละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | - | - | - | - | 20 | 100 | - | - | - | - | 20 | 100 |
| 12. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - | - | 30 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4 | 4.65 | - | - | 82 | 95.35 | - | - | - | - | 86 | 100 |
| 4.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ | 1 | 5.00 | - | - | 19 | 95.00 | - | - | - | - | 20 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร | 1 | 7.14 | - | - | 13 | 92.86 | - | - | - | - | 14 | 100 |
| **รวม** | **6** | **3.53** | **-** | **-** | **164** | **96.47** | **-** | **-** | **-** | **-** | **170** | **100** |

หมายเหตุ : ร้อยละ(เปรียบเทียบระหว่างจำนวนโครงการที่ทำจริงกับจำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์)

**11**

**5.การใช้จ่ายงบประมาณ**

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 6 โครงการ จำนวนเงิน 357,705 บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลา**  **ดำเนินงาน**  **(วัน)** | **วงเงินตามสัญญา** |
| **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | |
| - | - | - | - | - |
| **ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย** | | | | |
| 1.โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ | โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี2561 | 05/02/2564 | 60 | 30,000 |
| 2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | 09/01/2561 | 30 | 109,900 |
| 3.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นงาน  สลากภัต | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสลากภัตประจำปี 2561 | 09/10/2560 | 60 | 4,500 |
| 4.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งผึ้ง | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปี 2561 | 02/02/2561 | 30 | 162,505 |
| **ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ** | | | | |
| 1.โครงการอุดหนุนการออกร้านแสดงนิทรรศการ  งานฤดูหนาว และกาชาดจังหวัดลำปาง | โครงการออกร้านแสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง | 13/12/2560 | 60 | 10,000 |
| **ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร** | | | | |
| 1.โครงการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทิน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 | 13/12/2560 | 30 | 40,800 |

12

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพากิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่ายไป** |
|  | - | - | -  - | - | - |
| **รวม** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทางด้านการพัฒนา มีค่อนข้างจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์

2. โครงการมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกแผนงานและยุทธศาสตร์

3. มีบุคลากรภายในองค์กรจำนวนน้อย และมีปริมาณงานในความรับผิดชอบจำนวนมาก

4 ประชาชนให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นน้อย

13

|  |
| --- |
| **แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์** |

**คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

**2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน ( เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 )**

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ** | **ร้อยละ** |
| **1.**ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **20** | **-** | **-** |
| 2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **30** | **-** | **-** |
| 3. ด้านสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย | **86** | **4** | **4.65** |
| 4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | **20** | **1** | **5.00** |
| 5. ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร | **14** | **1** | **7.14** |

**14**

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน**

**4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **ระดับความพึงพอใจ** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **พอใจน้อย** |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 30.35 | 53.25 | 16.40 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/  กิจกรรม | 20.33 | 68.20 | 11.47 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  กิจกรรม | 20.05 | 65.25 | 14.70 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 20.56 | 70.35 | 9.09 |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 21.35 | 69.25 | 9.40 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 24.25 | 60.15 | 15.60 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 24.25 | 65.00 | 10.75 |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน | 20.01 | 73.45 | 6.54 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 51.13 | 43.75 | 5.12 |
| **รวมเฉลี่ย** | **25.81** | **63.18** | **11.01** |

**จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จำนวน 100 คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งในภาพรวม ประชาชนมีความพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 25.81% มีความพอใจคิดเป็นร้อยละ 63.18% และพอใจน้อยคิดเป็นร้อยละ 11.01%**

15

|  |
| --- |
| **แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์** |

**คำชี้แจง** : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด   
 ปีงบประมาณ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน เมษายน 2561

**ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

1. เพศ 1. ชาย 40 % 2. หญิง 60 %

2. อายุ 1-15 ปี 4.50% อายุ 15-30 ปี 7.45 % อายุ 31-45 ปี 23.45 %

อายุ 45-60 ปี 55.45% อายุ 60 ปีขึ้นไป 9.15%

3. สถานภาพสมรส 1. โสด 25.25 % 2. สมรส 71.35% 3. ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ 3.40 %

4. การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด

1. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า / ไม่ได้เรียน 50.35% 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 25.30% 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 10.15% 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5.15%

5. ปริญญาตรี 6.35% 6. สูงกว่าปริญญาตรี 2.70%

5. อาชีพประจำ

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.25% 2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 3.00%

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 2.15% 4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 3.00% 5. นักเรียน/นักศึกษา 4.35% 6. รับจ้างทั่วไป 2.50%

7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 9.50% 8. เกษตรกร/ประมง 72%

9. ว่างงาน 1.25% 10. อื่นๆ -

**16**

**ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

เป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งในการพัฒนาแต่ละ ยุทธศาสตร์ โดยให้แต่ละข้อมี **คะแนนเต็ม 10 คะแนน** ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.09 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.22 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.15 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.12 |
| 5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.05 |
| **รวมเฉลี่ย** | **7.12** |

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.12 คะแนน

**ยุทธศาสตร์ที่** **2 ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.05 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.10 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.15 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.05 |
| 5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.15 |
| **รวมเฉลี่ย** | **7.10** |

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.10 คะแนน

**17**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** **ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.05 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.10 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.05 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.90 |
| 5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.25 |
| **รวมเฉลี่ย** | **7.07** |

**จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.07 คะแนน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ**

**1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.05 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.10 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.80 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 6.85 |
| 5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7.30 |
| **รวมเฉลี่ย** | **7.02** |

**จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4**

**ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.02 คะแนน**

**18**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** **ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร**

**1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.80 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.30 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.00 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.05 |
| 5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6.70 |
| **รวมเฉลี่ย** | **7.17** |

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.17 คะแนน

**19**

**ส่วนที่ 4**

**ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล**

**ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น และเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังน**ี้**

**แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา**

**1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ๑๐ | ๑๐ |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | ๒๕ | ๒๕ |
| **๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | ๖๕ | ๖๕ |
| ๓.๑ วิสัยทัศน์ | (๕) | (๕) |
| ๓.๒ พันธกิจ | (๕) | (๕) |
| ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | (๑๐) |
| ๓.๔ เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (๕) | (๕) |
| ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | (๑๕) |
| ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | (๑๐) |
| ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | (๑๕) |
| **รวม** | **๑๐๐** | **๑๐๐** |

20

**การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | **20**  (3) | **20**  (3) |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | (2) |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) | (2) |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | (2) |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) | (2) |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (2) | (2) |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | (2) |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (2) | (2) |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | (3) |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **15**  (2) | **15**  (2) |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (1) | (1) |

21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** (ต่อ) | (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (2) | (2) |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (2) | (2) |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (2) | (2) |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) | (2) | (2) |
| (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | (2) | (2) |
| (8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | (1) | (1) |
| (9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | (1) | (1) |
| **3. ยุทธศาสตร์**  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **65**  (10) | **65**  (10) |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | (10) | (10) |
| สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | (10) | (10) |

**22**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **3. ยุทธศาสตร์** (ต่อ)  3.4 วิสัยทัศน์  3.5 กลยุทธ์  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  3.8 แผนงาน  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  3.10 ผลผลิต/โครงการ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | (5) |
| แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | (5) |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | (5) |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | (5) |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | (5) |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (5) |
| ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | (5) | (5) |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **100** |

**ภาคผนวก**