**แผนการดำเนินงาน**

**เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

****

**เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

**อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง**

**คำนำ**

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ดังนั้น เพื่อเป็นการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เมื่อรู้แหล่งที่มาของงบประมาณและได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบระยะเวลาและรายละเอียดของการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อไป

 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

**สารบัญ**

 หน้า

**บทที่ 1 บทนำ**

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม** 2

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน 5

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 9

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 15

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร 16

6. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 38

**บทที่ 1**

**บทนำ**

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการ

ดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ภายในเขตปกครองของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

**1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

 1.1 เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ตลอดจนระยะเวลาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 1.2 เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงให้เห็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

**2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

 2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 2.2 เพื่อแสดงให้เห็นความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน

**3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 4.1 ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

 4.2 มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

 4.3 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 4.4 เพื่อให้ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

 4.5 สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

 4.6 สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง



2



3



4



5



6



7



8



9





10



11





12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27





28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43