**รายงานผลการดำเนินงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ.2566 - 2570)**


**รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**



**เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

**อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง**



**ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง**

**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**

**รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

-------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน และแนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ.2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567



(นายถวิล กุญชร)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)**

**เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณเบิกจ่าย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** |
| 1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 (สายทาง ลป.ถ.10-060) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 489,200.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลปถ.10-073 (ทางสายหลักไปแม่ช่อฟ้า) บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 213,400.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U พร้อมฝาปิดและบ่อพัก บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 480,600.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.10-049 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 489,200.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก (ซอยลำเหมืองเก่า) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 115,400.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U พร้อมฝาปิดและบ่อพัก บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 497,700.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ทุ่งหลวง สายบน บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 607,800.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.10-046 บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 242,400.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสี้ยวบ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 205,300.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U พร้อมฝาปิดและบ่อพัก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | 719,100.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ | 8,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | 10,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง | 15,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 5,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธ์ของชนเผ่าลาหู่ | 6,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | 10,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 17 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 20,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน | 20,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 19 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,460,800.00 | 1,212,600 | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 21 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง/รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 130,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 22 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการจัดงานรัฐพิธี | 15,000.00 | 15,000 | 13 ธ.ค.66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 23 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 17,500.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 24 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา | 30,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 25 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 120,000.00 | 119,601 | 13 ม.ค.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 26 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 160,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 27 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์สู่การเรียนรู้ | 50,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 28 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000.00 | 10,448 | 27 ก.พ.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 29 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 5,000.00 | 1,200 | 25 ธ.ค.66 – 5 ม.ค.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 30 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคมของทุกปี | 5,000.00 | 0.00 | 22 มี.ค 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 31 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ | 50,000.00 | 50,000 | 25 ม.ค.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 32 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข "วัดสวยด้วยความสุข" | 4,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 33 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และต้านยาเสพติด ตำบลทุ่งผึ้ง | 200,000.00 | 183,830 | 21 -25 ธ.ค.66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 34 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 35 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี" | 10,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 36 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,925,000.00 | 2,964,300 | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | **ดำเนินการแล้ว** |
| 37 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสืบสานประเพณีล้านนาทำบุญสลากภัต (ตานก๋วยสลาก) | 10,000.00 | 4,450 | 16 ต.ค.66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 38 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส | 48,000.00 | 15,000 | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 39 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย | 10,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 40 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งผึ้ง | 10,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 41 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(ตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพฯ) | 20,000.00 | 13,890 | 12-17 ก.พ.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 42 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการรู้ สู้ภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 43 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น "หลักสูตรการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐาน" | 30,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 44 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี | 250,000.00 | 249,850 | 15 พ.ย.66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 45 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง | 15,000.00 | 15,000 | 13 ธ.ค.66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 46 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน/ศพด) | 1,317,200.00 | 652,800 | 22-24 พ.ย.66 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 47 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด) | 174,420.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 48 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อปพร. | 5,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 49 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | 20,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 50 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | 10,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 51 | ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าเรียน | 4,000.00 | **-** | **-** | **ยั**งไม่ได้ดำเนินการ |
| 52 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง | 20,000.00 | **-** | **-** | **ยั**งไม่ได้ดำเนินการ |
| 53 | ด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง | 100,000.00 | **-** | **-** | **ยั**งไม่ได้ดำเนินการ |
| 54 | ด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 5,000.00 | **-** | 22 มี.ค.67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 55 | ด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง | 20,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 56 | ด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร | โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) ของทุกปี | 5,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 57 | ด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง | 20,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 58 | ด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร | โครงการจัดทำปฏิทินสวัสดีปีใหม่พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระภาษี | 50,000.00 | 45,500 | **-** | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 59 | ด้านการบริหาร และพัฒนาองค์กร | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 5,000.00 | **-** | **-** | ยังไม่ได้ดำเนินการ |